## Hoja1
Resumen | Estado | Sprint | Persona asignada | Fecha de vencimiento | Creada | Actualizada
Análisis | Finalizada | 1 | Andres Ramirez | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 2025-11-24
Reunión inicial y definición de objetivos | Finalizada | 1 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Identificación de roles y usuarios | Finalizada | 1 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Requerimientos funcionales y técnicos | Finalizada | 1 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Estudio de librerías de conexion a base de datos | Finalizada | 1 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Fase 1: Propuesta y fundamentos | Finalizada | 1 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
Fase1: Metodos de recoleccion de datos (Cuestionario) | Finalizada | 1 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
Planeación | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 2025-11-24
Definición de alcance y entregables | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Asignación de tareas y cronograma | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Selección de herramientas y plan de pruebas | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Análisis de costos | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-24
Recopilación de datos | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
Diseño de diagramas de casos de uso | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
Diseño de Diagramas Entidad Relacion (E-R) | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-24
Diagramas de Clases | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
Diseño | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala | 2025-10-09 | 2025-10-08 | 2025-11-24
Bocetos de interfaz y flujo de insidentes | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Modelo entidad-relación y arquitectura técnica | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Definicion de diagramas de casos de uso especificos | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-24
Definicion de requerimientos | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-11-12 | 2025-11-24
Identidad visual y estilo institucional | Finalizada | 2 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Desarrollo | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala | 2025-11-13 | 2025-10-08 | 2025-11-24
Configuración de entorno y repositorio | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Módulo de creacion de incidencias | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
API REST para comunicacion entre modulos | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Interfaz móvil y conexión con backend | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Validaciones y seguridad (JWT) | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Pruebas | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala | 2025-11-25 | 2025-10-08 | 2025-11-24
Pruebas unitarias y funcionales | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Corrección de errores y ajustes | Finalizada | 3 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-24
Entrega | Finalizada | 4 | Rene Lorea Ayala | 2025-12-07 | 2025-10-08 | 2025-11-24
Documentación técnica y manual de usuario | Finalizada | 4 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-12
Presentación final y retroalimentación | Finalizada | 4 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-12
Empaquetado y cierre de proyecto | Finalizada | 4 | Rene Lorea Ayala |  | 2025-10-08 | 2025-11-12